## YANGTSE
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| COLEGIO YANGTSÉ - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR
2.1 | Reparaciones preliminares
2.1.1 | Reparación de cielos | m2 | 76 |  | 0
2.2 | Preparación de superficies
2.2.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 1176 |  | 0
2.2.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 588 |  | 0
2.2.3 | Limpieza mecánica de estructuras, ventanas, barandas y pasamanos | m2 | 186 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES
3.1 | Tratamiento cubiertas
3.1.1 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 204 |  | 0
3.1.2 | Pintura canaletas aguas lluvia | m | 279 |  | 0
3.1.3 | Pintura bajadas aguas lluvia | m | 181 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados
3.2.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 782 |  | 0
3.2.2 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 388 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 1076 |  | 0
3.3.2 | Pintura puertas y ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 532 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS
4.1 | Tratamiento rejas exteriores
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 16 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 18 |  | 0
4.2 | Otros gastos
4.2.1 | Arriendo andamios | gl | 1 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | camión | 1 |  | 0
| 3,476 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal

## COMPLEJO EDUC LR
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| COMPLEJO EDUCACIONAL - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
SECCION BÁSICA Y MEDIA
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR
2.1 | Preparación de superficies
2.1.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 915 |  | 0
2.1.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 662 |  | 0
2.1.3 | Limpieza mecánica de estructuras, ventanas, barandas y pasamanos | m2 | 584 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES
3.1 | Tratamiento cubiertas
3.1.1 | Pintura planchas de techo: anticorrosivo | m2 | 860 |  | 0
3.1.2 | Pintura planchas de techo: esmalte para techos | m2 | 860 |  | 0
3.1.3 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 736 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados
3.2.1 | Pintura anticorrosivo estructuras metálicas | m2 | 580 |  | 0
3.2.2 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 980 |  | 0
3.2.3 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 596 |  | 0
3.2.4 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 342 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 1025 |  | 0
3.3.2 | Pintura Galvacril - Revor o similar | m2 | 953 |  | 0
3.3.3 | Pintura puertas y ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 775 |  | 0
3.3.4 | Pintura protecciones metálicas, esmalte sintético | m2 | 775 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS
4.1 | Tratamiento rejas exteriores
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 620 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 154 |  | 0
4.2 | Otros gastos
4.2.1 | Arriendo andamios | gl | 1 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | gl | 1 |  | 0
| 9,256 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal

## LICEO EMH
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR
2.1 | Preparación de superficies
2.1.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 459 |  | 0
2.1.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 378 |  | 0
2.1.3 | Limpieza mecánica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos) | m2 | 192 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES
3.1 | Tratamiento cubiertas
3.1.1 | Pintura planchas de techo: anticorrosivo | m2 | 265 |  | 0
3.1.2 | Pintura planchas de techo: esmalte para techos | m2 | 265 |  | 0
3.1.3 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 184 |  | 0
3.1.4 | Pintura canaletas aguas lluvia | m | 120 |  | 0
3.1.5 | Pintura bajadas aguas lluvia | m | 90 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados
3.2.1 | Pintura anticorrosivo estructuras metálicas | m2 | 362 |  | 0
3.2.2 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 362 |  | 0
3.2.3 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 316 |  | 0
3.2.4 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 378 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 963 |  | 0
3.3.2 | Pintura puertas y ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 242 |  | 0
3.3.3 | Pintura protecciones metálicas, esmalte sintético | m2 | 183 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS
4.1 | Tratamiento rejas exteriores
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 250 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 80 |  | 0
4.2 | Otros gastos |  |  |  | 0
4.2.1 | Arriendo andamios | gl | 1 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS |  |  |  | 0
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | gl | 1 |  | 0
| 4,060 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal

## SAN CONSTANTINO
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| COLEGIO SAN CONSTANTINO - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR |  |  |  | 0
2.1 | Preparación de superficies |  |  |  | 0
2.1.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 356 |  | 0
2.1.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 239 |  | 0
2.1.3 | Limpieza mecánica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos) | m2 | 70 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES |  |  |  | 0
3.1 | Tratamiento cubiertas |  |  |  | 0
3.1.1 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 242 |  | 0
3.1.2 | Pintura canaletas aguas lluvia | m | 210 |  | 0
3.1.3 | Pintura bajadas aguas lluvia | m | 120 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados |  |  |  | 0
3.2.1 | Pintura anticorrosivo estructuras metálicas | m2 | 180 |  | 0
3.2.2 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 180 |  | 0
3.2.3 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 247 |  | 0
3.2.4 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 139 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones, incluye gimnasio |  |  |  | 0
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 1093 |  | 0
3.3.2 | Pintura Galvacril - Revor o similar | m2 | 720 |  | 0
3.3.3 | Pintura puertas y ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 405 |  | 0
3.3.4 | Pintura protecciones metálicas, esmalte sintético | m2 | 405 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS |  |  |  | 0
4.1 | Tratamiento rejas exteriores |  |  |  | 0
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 264 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 140 |  | 0
4.2 | Otros gastos |  |  |  | 0
4.2.1 | Arriendo andamios | gl | 1 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS |  |  |  | 0
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | gl | 1 |  | 0
| 4,345 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal

## CONF SUIZA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| COLEGIO CONFEDERACION SUIZA - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR
2.1 | Preparación de superficies
2.1.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 249 |  | 0
2.1.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 257 |  | 0
2.1.3 | Limpieza mecánica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos) | m2 | 166 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES
3.1 | Tratamiento cubiertas
3.1.1 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 163 |  | 0
3.1.2 | Pintura canaletas aguas lluvia | m | 268 |  | 0
3.1.3 | Pintura bajadas aguas lluvia | m | 240 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados
3.2.1 | Pintura anticorrosivo estructuras metálicas | m2 | 454 |  | 0
3.2.2 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 454 |  | 0
3.2.3 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 750 |  | 0
3.2.4 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 437 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 1020 |  | 0
3.3.2 | Pintura puertas, ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 424 |  | 0
3.3.3 | Pintura protecciones metálicas, esmalte sintético | m2 | 108 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS
4.1 | Tratamiento rejas exteriores
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 146 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 74 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | camión | 1 |  | 0
| 4,084 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal

## ESC ESP DESARROLLO
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| ESCUELA ESPECIAL DE DESARROLLO - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR
2.1 | Preparación de superficies
2.1.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 584 |  | 0
2.1.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 506 |  | 0
2.1.3 | Limpieza mecánica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos) | m2 | 141 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES
3.1 | Tratamiento cubiertas
3.1.1 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 218 |  | 0
3.1.2 | Pintura canaletas aguas lluvia | m | 203 |  | 0
3.1.3 | Pintura bajadas aguas lluvia | m | 98 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados |  |  |  | 0
3.2.1 | Pintura anticorrosivo estructuras metálicas | m2 | 181 |  | 0
3.2.2 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 181 |  | 0
3.2.3 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 96 |  | 0
3.2.4 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 506 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones |  |  |  | 0
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 1052 |  | 0
3.3.2 | Pintura puertas y ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 226 |  | 0
3.3.3 | Pintura protecciones metálicas, esmalte sintético | m2 | 126 |  | 0
3.4 | Tratamiento muros medianeros
3.4.1 | Pintura esmalte sintético rejas metálicas | m2 | 182 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS
4.1 | Tratamiento rejas exteriores
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas acceso | m2 | 120 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 63 |  | 0
4.2 | Otros gastos
4.2.1 | Arriendo andamios | gl | 1 |  | 0
4.2.2 | Permisos uso varedas | gl | 1 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | gl | 1 |  | 0
| 3,071 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal

## PALESTINA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
PLAN PINTURA 2015
| ESCUELA PALESTINA - LA REINA |  |  | FECHA: NOVIEMBRE 2014
ITEM | PARTIDAS | UND. | CANT. | UNITARIO | TOTAL
1.0 | TRABAJOS PREVIOS
1.1 | Instalación de faenas | gl | 1 |  | 0
1.2 | Letrero de Obra | gl | 1 |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN PRELIMINAR
2.1 | Preparación de superficies
2.1.1 | Recorrido y empaste superficies de muros | m2 | 320 |  | 0
2.1.2 | Recorrido y empaste superficies de cielos | m2 | 214 |  | 0
2.1.3 | Limpieza mecánica de metales (estructuras, ventanas, barandas y pasamanos) | m2 | 120 |  | 0
3.0 | PABELLONES Y CORREDORES
3.1 | Tratamiento cubiertas
3.1.1 | Pintura aleros y tapacanes | m2 | 46 |  | 0
3.1.2 | Pintura canaletas aguas lluvia | m | 84 |  | 0
3.1.3 | Pintura bajadas aguas lluvia | m | 36 |  | 0
3.2 | Tratamiento corredores y patios techados
3.2.1 | Pintura anticorrosivo estructuras metálicas | m2 | 695 |  | 0
3.2.2 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 695 |  | 0
3.2.3 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 426 |  | 0
3.2.4 | Pintura cielos esmalte al agua o barniz marino | m2 | 576 |  | 0
3.3 | Tratamiento pabellones |  |  |  | 0
3.3.1 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 828 |  | 0
3.3.2 | Pintura puertas y ventanas metálicas y madera, óleo semibrillo | m2 | 248 |  | 0
4.0 | EXTERIORES Y OTROS
4.1 | Tratamiento rejas exteriores
4.1.1 | Pintura esmalte sintético estructuras metálicas | m2 | 104 |  | 0
4.1.2 | Pintura muros esmalte al agua | m2 | 56 |  | 0
4.2 | Otros gastos
4.2.1 | Arriendo andamios | gl | 1 |  | 0
5.0 | ASEO Y RETIRO ESCOMBROS
5.1 | Aseo general de la obra | gl | 1 |  | 0
5.2 | Retiro de escombros a vertedero autorizado | gl | 1 |  | 0
| 3,099 m2 | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 10% | 0
|  | UTILIDADES |  | 15% | 0
|  | TOTAL NETO |  |  | 0
|  | I.V.A |  | 19% | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  | 0
Firma Contratista / Rep. Legal